## 시트1
|  | 팀명 | 응대용
|  | 프로젝트명 | 신선식품 플랫폼 고객 응대 챗봇 | [9 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 김광령, 김성민, 문상희, 송유나, 서은선, 하종수 | 최초 작성일 | 2025-08-22 | [9 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.08.20 | 최종 수정일 | 2025-08-22 | [9 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.10.02 | 버전 | 1.0.0 | [7 empty] | 💭 |  | 관련 회의
[25 empty] | 중간 발표 | [36 empty] | 최종 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Augest | [20 empty] | Sep | [29 empty] | Oct
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W
[9 empty] | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
1.2 데이터 수집 및 저장
|  | 데이터 수집 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
|  | 데이터베이스 설계 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
|  | 데이터 조회 프로그램 설계 | 김광령 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
2. 구현 | 2.1 LLM API
LLM 모델 선정
프롬프팅 및 코드작성
답변 테스트
2.2 LLM 파인튜닝
데이터 전처리
LLM 모델 선정
파인튜닝 학습 루프 코드 작성
LLM 모델 파인튜닝
LLM 추론 코드 작성
LLM 답변 테스트
2.3 RAG 및 벡터DB
데이터 전처리 (분할, 메타데이터)
벡터 DB 생성
벡터 DB 정확성 테스트
LLM 파이프라인 생성
LangGraph를 활용한 분기 처리
RAG 답변 테스트
| 2.4 웹개발 |  | `
메인 페이지 작성
상품 카테고리 페이지 작성
상품 상세 페이지 작성
FAQ 페이지 작성
챗봇 페이지 작성
장바구니 페이지 작성
마이페이지 작성
주문/배송 페이지 작성
로그인 페이지 작성
멤버십 페이지 작성
맞춤 정보 입력 페이지 작성
회원 가입 페이지 작성
2.5 백엔드
메인 페이지 Django 결합
상품 카테고리 페이지 Django 결합
상품 상세 페이지 Django 결합
FAQ 페이지 Django 결합
챗봇 페이지 Django 결합
장바구니 페이지 Django 결합
마이페이지 Django 결합
주문/배송 페이지 Django 결합
로그인 페이지 Django 결합
멤버십 페이지 Django 결합
맞춤 정보 입력 페이지 Django 결합
회원 가입 페이지 Django 결합
2.6 코드 병합
LLM, RAG,Django 통합
3. 검수
메인 페이지 테스트
상품 카테고리 페이지 테스트
상품 상세 페이지 테스트
FAQ 페이지 테스트
챗봇 페이지 테스트
장바구니 페이지 테스트
마이페이지 테스트
주문/배송 페이지 테스트
로그인 페이지 테스트
멤버십 페이지 테스트
맞춤 정보 입력 페이지 테스트
회원 가입 페이지 테스트
최종 코드 실행 테스트
4. 완료
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일],[종료일],"D") + 1