## 시트1
|  | 팀명 | Qook
|  | 프로젝트명 | 신선식품 플랫폼 고객 응대 챗봇 | [9 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 문상희 | 최초 작성일 | 2025-08-22 | [9 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.08.20 | 최종 수정일 | 2025-09-26 | [9 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.10.02 | 버전 | 1.1 | [7 empty] | 💭 |  | 관련 회의
[25 empty] | 중간 발표 | [36 empty] | 최종 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Augest | [20 empty] | Sep | [29 empty] | Oct
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W
[9 empty] | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
1.2 데이터 수집 및 저장
|  | 데이터 수집 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
|  | 데이터베이스 설계 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
|  | 데이터 조회 프로그램 설계 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3
2. 구현 | 2.1 LLM API
|  | LLM 모델 선정 | 김광령, 문상희, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
|  | 프롬프팅 및 코드작성 | 김광령, 문상희, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | Text2SQL 생성 테스트 | 김광령, 문상희, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
2.2 RAG 및 벡터DB
|  | 데이터 전처리 (분할, 메타데이터) | 김성민, 서은선 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5
|  | 벡터 DB 생성 | 김성민, 서은선 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5
|  | RAG 파이프라인 생성 | 김성민, 서은선 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5
2.3 LangGraph
|  | LangGraph Workflow 구현 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | LLM을 활용한 분기 처리 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
2.4 웹개발
|  | 랜딩 페이지 작성 | 문상희 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 챗봇 페이지 작성 | 김광령 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 마이페이지 작성 | 김성민 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 로그인 페이지 작성 | 송유나 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 멤버십 페이지 작성 | 서은선 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 회원 가입 및 개인 선호도 정보 입력 페이지 작성 | 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
2.5 백엔드
|  | 랜딩페이지 FastAPI 연동 | 문상희 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 챗봇 페이지 FastAPI 연동 | 김광령 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 마이페이지 FastAPI 연동 | 김성민 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 로그인 페이지 FastAPI 연동 | 송유나 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 멤버십 페이지 FastAPI 연동 | 서은선 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
|  | 회원 가입 및 개인 선호도 정보 입력 페이지 FastAPI 연동 | 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
2.6 코드 병합
|  | LLM, RAG,FastAPI 통합 | 문상희, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 26
2.7 AWS 배포
|  | Github Actions와 EB를 통한 CI/CD | 김성민, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
3. 검수
|  | 랜딩 페이지 테스트 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
|  | 챗봇 페이지 테스트 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
|  | 마이페이지 테스트 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
|  | 마이페이지 테스트 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
|  | 로그인 페이지 테스트 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
|  | 멤버십 페이지 테스트 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
|  | 회원 가입 및 개인 선호도 정보 입력 페이지 테스트 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
|  | 최종 코드 실행 테스트 | 김광령, 김성민, 문상희, 서은선, 송유나, 하종수 | 진행완료 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 12
4. 완료
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일],[종료일],"D") + 1